## Tabelle1
Projektplan
zusammen
Jan
Irene
Datum/ KW | AKTIVITÄT | 1.UNTER-AKTIVITÄT | 2.UNTER-AKTIVITÄT | 3.UNTER-AKTIVITÄT | Workload geplant in h | Workload tatsächlich in h
13 KW | Exposé: Autismus
|  | Recherche zur: Inklusion Schule allge. Probleme Rechte etc. zusammenfassung in Mindmap, Informationen zusammentragen |  |  | 30 | 40
|  |  | Kontakte zur Autisten über Selbsthilfegruppen, Organisatinonen, Verbände, Autistenbegleiter raussuchen Kontakte anschreiben |  | 3 | 4
|  |  |  | Interview mit einer leitenden Theraputen: Aufgabe Förderung | 1 | 1
Exposé: Müll
|  | Brainstorming Mindmap, Informationen zusammentragen |  |  | 30 | 40
|  |  | Möglichen Stakeholder zum Problem befragen -> evtl. User needs rausfinden |  | 1 | 2
15 KW |  |  |  | Exposé: Müll schreiben | 3 | 5
2015-04-13 | Meilenstein 1
16 KW | Exposé überarbeitung: Nochmal Stakeholder befragt zum Thema Müll, kein richtiges Problem bzw. wäre einfach über GPS-Daten gelöst. Müll-Idee wird ver-worfen, zu wenig Informatien über die Domäne |  |  |  | 1 | 2
|  | Das Problem genauer erfassen, dafür nochmal Stakeholer anschreiben |  |  | 1 | 4
|  |  | Verteiltheit: welche Daten werden Benötigt, welche stehen zu Verfügung, wer kommuniziert mit wem. Wirtschafliche/ Gesellschaftliche Aspekte |  | 1 | 2
|  |  |  | Exposé: Autismus schreiben | 2 | 8
16 KW | Problemanalyse
|  | Suche nach qualifizierten Quellen für die Beschreibung des Autismus Spektrum |  |  | 1 | 2
|  |  | Definition von verschiedenen Autismus Typen und deren gemeinsamen Defizite und Probleme |  | 2 | 3
16 KW | Zielhierarchie |  |  |  | 1 | 1
strategisches Ziel
taktische Ziele
operative Ziele
|  |  | Überarbeitung |  | 1 | 1
16 KW | related-works
|  | Nach Softwarelösung recherchiern, die ähnliche Thema aufgreifen in Appstore, Playstore etc. Konkurrenz |  |  | 3 | 5
|  |  | Rechrche zur Teilaspekte/ Teillösungen |  | 2 | 3
|  |  |  | Teilaspekte/ Teillösungen beurteilen anhand von schwächen und Stärken | 2 | 3
16 KW | Alleinstellungsmerkmal
kritisch schwächen und stärken betrachten
|  |  | schwächen anderer beseitigen und stärken evtl. im Kontext des Problemraumes integrieren |  | 1 | 1
|  |  |  | Ausformulieren | 1 | 1
17 KW | MCI
|  | Recherche Vorgehensmodelle |  |  | 2 | 3
|  |  | Projektspezifische Abwägung und Begründung zur Entscheidung des gewählten Modells -> Fazit |  | 2 | 3
|  |  |  | Recherche, welche Methoden gibt es und was sind deren Vor- und Nachteile. Methoden wählen und begründen | 1 | 1
17 KW | Kommunikationsmodell
|  | Wer kommunziert mit wem und wie. Welche informationen werden ausgetauscht |  |  | 1 | 1
|  |  | papierbasierte Skizze von Kommuni-kationsdiagramm |  | 1 | 2
|  |  |  | Detailierte Beschreibung der Kommunikaiton | 1 | 1
17 KW | Risiken
Brainstorming über mögliche Riskien
|  |  | Analysieren |  | 1 | 1
|  |  |  | Ausformulieren und Maßnahmen treffen | 1 | 2
17 KW | Kommunikationsmodell
Ist-Modell
|  |  | Recherche wer kommuniziert mit wem und welche Informationen werden ausgetauscht |  | 1 | 2
|  |  |  | Detailierte Beschreibung der Kommunikaiton | 1 | 1
Soll-Modell
|  |  | Diagramm |  | 1 | 1
|  |  |  | Detailierte Beschreibung der Kommunikaiton | 1 | 1
17 KW | Risiken
|  | überarbeiten/erweitert |  |  | 1 | 1
Spezi. der PoCs
17 KW | Architekturdiagramm |  |  |  | 1 | 2
|  | Welche Softwarekomponten, Sensoren sind vorhanden |  |  | 3 | 3
|  |  | Protokolle |  | 1 | 1
|  |  |  | Frameworks | 2 | 2
| Architekturbegründung |  |  |  | 2 | 3
|  | Abwägung |  |  | 2 | 3
|  |  | begründung der Entscheidung |  | 2 | 3
| POCs Programmierung |  |  |  | 15 | 15
2015-04-27 | Meilenstein 2
18 KW | Vorstellung der PoCs
Folie
18 KW | Dokumentation der PoCs |  |  |  | 1 | 1
3 wichtigsten PoC
dokumentieren
19 KW | Nutzungskontext
|  | Stakholderanalyse |  |  | 2 | 3
Stakeholder identifiziern
Tabelle
|  |  |  | erweitert, korregiert | 1 | 1
19 KW | Benutzermodellierung
|  | Recherche über weiter Stakeholder und die Stakeholderanalyse erweitern |  |  | 2 | 3
Tabelle erfassen
|  | User profiles |  |  | 1 | 3
Recherche/Befragung zur Vorieben, Fähigkeiten, etc
Autist
|  |  |  | Auswertung | 1 | 1
Jobcoach
|  |  |  | Auswertung | 1 | 1
Mitarbeiter
Auswertung
|  | Personas |  |  | 1 | 2
passenden Bilder
Szenarien
|  |  | deskriptive |  | 1 | 2
|  |  | claim analysis |  | 1 | 1
pro`s & contra`s
|  |  | präskriptive Szenarien |  | 1 | 2
|  |  |  | Fazit | 1 | 1
20 KW | Stakeholderanalyse überarbeitet |  |  |  | 1 | 1
19 KW | Planen von menschenzentrierten Gestaltung
|  | Ein SOLL-Plan für menschenzentrierte Gestaltung mit iterationen, Kalenderwochen |  |  | 1 | 1
|  |  | Ein IST-Plan für menschenzentrierte Gestaltung |  | 1
|  |  |  | Methodischer Ansatz überarbeiten und ergänzen in MS 2 | 1 | 1
19 KW | Observation einer Selbsthilfegruppe |  |  |  | 1 | 2
20 KW | Anforderungen
|  | Ermittlung durch 6-3-5 funktionale/ qualitative |  |  | 1 | 1
|  |  | Einbeziehen der ISO Teil 171 und Teil 20 |  | 1 | 1
|  |  |  | Ablauf der Aktivität schreiben | 1
|  | Spezifikation durch Schablonen |  |  | 1 | 2
20 KW |  |  | überareitet |  | 1 | 1
| Rahmenbedingungen |  |  |  | 1
Organisatorische Anforderungen
21 KW | Projektvorstellung in einer Autisten-Werkstatt |  |  |  | 1 | 2
21 KW | Exposè überabeitet |  |  |  | 1 | 1
21 KW | Meilenstein 2 überarbeitet |  |  |  | 1 | 1
2015-05-11 | Meilenstein 3
22 KW | Datenstruktur |  |  |  | 1 | 1
| ER-Diagramm |  |  |  | 2 | 2
| Ressourcen |  |  |  | 2 | 2
| WBA Modellierung |  |  |  | 5 | 5
Programmierung
|  | Emails stündlich überprüfen |  |  | 10 | 15
|  |  | Auf Kalendereinträge reagieren |  | 10 | 10
|  |  |  | Mögliche Terminüberschneidungen | 5 | 5
22 KW | Prototyp UI
|  | Recherche zu Interaktion-Paradigmen, -Stil und Modi |  |  | 1 | 2
|  |  | Skizzen erstellen für Buttons |  | 1 | 1
Prototyp für Autsit
22 KW | Anforderungen erweitern |  |  |  | 1 | 1
2015-06-01 | Meilenstein 4